## Trang tính1
BẢNG BIỂU KẾ HOẠCH
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
Thứ 2 (06/07) Chưa bắt đầu dự án | Thứ 3 (07/07) Chưa bắt đầu dự án | Thứ 4 (08/07) [PHÂN TÍCH THIẾT KẾ] - Khởi động dự án và lập kế hoạch chi tiết. - Khảo sát và phân tích yêu cầu nghiệp vụ hệ thống CourseHub (SRS). - Xác định các Actor và 26 Functional Requirements. | Thứ 5 (09/07) [PHÂN TÍCH THIẾT KẾ] - Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể (Spring Boot + React + MySQL + Redis). - Thiết kế Database Schema gồm 26 bảng dữ liệu thực tế và các ràng buộc khoá. | Thứ 6 (10/07) [PHÂN TÍCH THIẾT KẾ] - Thiết kế giao diện người dùng UI/UX cho 14 màn hình chính trên Figma. - Thiết kế chi tiết các API endpoints cho các module chức năng. | Thứ 7 & Chủ Nhật (11/07 & 12/07) Cuối tuần (Nghỉ không làm việc)
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
Thứ 2 (13/07) [DEVELOPMENT] - Setup dự án Backend (Spring Boot, Gradle) & Frontend (React Vite TS). - Module 1: Authentication & Authorization (JWT, Security, OTP Email). - Module 2: User Profiles (Student, Instructor, Admin profiles). - Tích hợp và kiểm thử đơn vị Module 1 & 2. | Thứ 3 (14/07) [DEVELOPMENT] - Module 3: Course Catalog & Categories (Phân loại, danh mục, tìm kiếm, bộ lọc nâng cao). - Module 4: Curriculum Management (Giảng viên quản lý chương/bài học, upload video/PDF/Text tài nguyên tích hợp Cloudinary). - Tích hợp và kiểm thử đơn vị Module 3 & 4. | Thứ 4 (15/07) [DEVELOPMENT] - Module 5: Enrollment & Progress Tracking (Đăng ký học, ghi nhận tiến trình xem bài học). - Module 6: Quiz System (Tạo quiz, câu hỏi/đáp án, làm quiz, tính điểm và lưu lịch sử làm bài). - Tích hợp và kiểm thử đơn vị Module 5 & 6. | Thứ 5 (16/07) [DEVELOPMENT] - Module 7: Review & Comment System (Đánh giá khóa học, bình luận/thảo luận trong bài học). - Module 8: Cart, Wishlist & Order Payment (Mua khóa học, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán). - Tích hợp và kiểm thử đơn vị Module 7 & 8. | Thứ 6 (17/07) [DEVELOPMENT & INTEGRATION] - Module 9: Notifications & Certificates (Thông báo hệ thống, tự động tạo chứng chỉ PDF qua iText). - Module 10: Instructor Dashboard (Thống kê doanh thu, số học viên). - Module 11: Admin Control (Duyệt/từ chối khóa học, quản lý báo cáo vi phạm). - Tích hợp hệ thống. | Thứ 7 & Chủ Nhật (18/07 & 19/07) Cuối tuần (Nghỉ không làm việc)
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
Thứ 2 (20/07) [TESTING & DEPLOYMENT] - Kiểm thử hệ thống toàn diện: API, UI, bảo mật (XSS, CSRF, Password hash) & hiệu năng (Redis cache). - Cấu hình môi trường triển khai Docker Compose. - Triển khai chạy thử và thực hiện kiểm thử người dùng UAT. | Thứ 3 (21/07) [FINALIZATION] - Ngày dự phòng dự án. - Sửa các lỗi phát hiện trong quá trình UAT. - Hoàn thiện tài liệu báo cáo kỹ thuật cuối cùng. - Nghiệm thu sản phẩm, bàn giao mã nguồn và hướng dẫn vận hành hệ thống CourseHub. | Thứ 4 (22/07) (Dự án đã bàn giao) | Thứ 5 (23/07) (Dự án đã bàn giao) | Thứ 6 (24/07) (Dự án đã bàn giao) | Thứ 7 & Chủ Nhật (25/07 & 26/07) Cuối tuần (Nghỉ)