## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | CourseHub - Online Learning Marketplace Platform
Đơn vị yêu cầu: | Trung tâm Đào tạo Công nghệ CourseHub
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Cao Chí Thiện
Quản trị dự án: | Cao Chí Thiện
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Ngày bắt đầu: | 08/07/2026 | Ngày kết thúc: | 21/07/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Xây dựng thành công nền tảng CourseHub kết nối người dạy (Instructor) và người học (Student), cho phép đăng ký, mua bán, học tập qua video/tài liệu trực tuyến, làm quiz đánh giá, và quản lý các hoạt động đào tạo một cách toàn diện.
Phạm vi dự án: | Thiết kế và phát triển đầy đủ các tính năng theo 26 yêu cầu chức năng (FRs), cơ sở dữ liệu gồm 26 bảng dữ liệu thực tế, tích hợp các dịch vụ Cloudinary để xử lý video/hình ảnh, iText 8 để xuất chứng chỉ PDF và Apache POI để xuất dữ liệu báo cáo. | - Không tích hợp thanh toán ngân hàng trực tiếp qua API thật (sử dụng cổng thanh toán giả lập). - Không hỗ trợ phát video trực tiếp (Livestream) thời gian thực. | - Không tích hợp với các hệ thống khác
Kinh phí triển khai: | 500,000,000 VND | Bộ môn CNPM | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có: | - Hệ thống CourseHub hoàn chỉnh gồm Backend (Spring Boot 3.4.0, Java 21) & Frontend (React 19.2.7, TS, Ant Design). - Tài liệu báo cáo phân tích thiết kế hệ thống và kiểm thử hoàn thiện. - Triển khai thành công trên môi trường Docker Compose (MySQL 8.0, Redis 7.0). - Nghiệm thu người dùng UAT đạt 100% test case pass và bàn giao mã nguồn.

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính |  | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN COURSEHUB
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: COURSEHUB |  |  | Từ ngày : 08/07/2026
| Khách hàng: TRUNG TÂM COURSEHUB |  |  | Đến ngày: 21/07/2026
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Project Charter, Master Plan, Calendar, phân công nhân sự | 1 | 2 | Hoàn thành ngày 08/07
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Phân tích SRS, xác định Actor, Use Case, Functional Requirement | 2 | 4 | Guest, Student, Instructor, Admin
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế Modular Monolith, Spring Boot, React, MySQL, Redis | 1 | 3 | Backend + Frontend + Database Architecture
4 | Thiết kế các module chức năng | Thiết kế 26 FR, ERD, Database Schema, API Design | 2 | 6 | Bao gồm Authentication, Course, Learning, Quiz
5 | Thiết kế giao diện Web | Thiết kế UI/UX các màn hình chính | 1 | 3 | Khoảng 14-20 màn hình
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản trị hệ thống
1.1 | Authentication | JWT Login/Register/Refresh Token/Logout | 2 | 6 | Spring Security + Redis
+ Đăng nhập/đăng xuất
| + Quên mật khẩu | OTP/Reset Password
1.2 | Quản lý tài khoản | User Profile, Role Management | 2 | 5 | Student, Instructor, Admin
| + Xem thông tin tài khoản | Profile Detail
| + Cập nhật thông tin | Update Profile
| + Đổi mật khẩu | Password Change
1.3 | Phân quyền hệ thống | RBAC, Permission Control | 1 | 3 | Spring Security Authorization
1.4 | Quản lý Instructor Profile | Hồ sơ giảng viên, thông tin khóa học | 1 | 3 | Instructor Dashboard
1.5 | Quản lý Admin | Quản lý User, Course, Report | 2 | 5 | Admin Dashboard
2 | Quản lý khóa học
2.1 | Quản lý Course | CRUD khóa học | 2 | 6 | Instructor tạo khóa học
+ Tạo/Cập nhật/xóa khóa học
| + Upload thumbnail | Cloudinary
2.2 | Quản lý Category | Phân loại khóa học | 1 | 2 | Admin quản lý Category
2.3 | Quản lý Chapter/Lesson | Quản lý cấu trúc khóa học | 2 | 5 | Curriculum Management
+ Chapter
+ Lesson
2.4 | Lesson Resource | Video/PDF/Text Resource | 2 | 5 | Cloudinary integration
2.5 | Quiz Management | Quiz Config, Question, Answer | 2 | 6 | Quiz attempt + scoring
2.6 | Enrollment & Progress | Đăng ký học + theo dõi tiến độ | 2 | 5 | Learning Flow
3 | Tính năng học tập & tương tác
3.1 | Review System | Đánh giá khóa học | 1 | 3 | Rating + Comment
3.2 | Comment System | Bình luận bài học | 1 | 3 | Discussion
3.3 | Wishlist | Lưu khóa học yêu thích | 1 | 2 | Thay thế Favorite
3.4 | Report System | Báo cáo nội dung vi phạm | 2 | 4 | Admin moderation
3.5 | Search & Filter | Tìm kiếm khóa học | 2 | 4 | Full-text + Multi Filter
3.6 | Dashboard Statistics | Thống kê hệ thống | 1 | 3 | Admin/Instructor
4 | Frontend Development
4.1 | React Setup | Vite + TypeScript + Router | 1 | 2 | Frontend foundation
4.2 | Authentication UI | Login/Register/Forgot Password | 2 | 4 | Connect API
4.3 | Course UI | Catalog + Detail | 2 | 5 | Student experience
4.4 | Learning UI | Video/PDF/Text/Quiz | 2 | 5 | Learning page
4.5 | Dashboard UI | Student/Instructor/Admin | 2 | 6 | Dashboard pages
4.6 | Responsive UI | Mobile/Desktop support | 1 | 2 | Final UI adjustment
III | KIỂM THỬ VÀ SỬA LỖI
1 | Lập Test Plan & Test Cases | Thiết kế kịch bản kiểm thử cho 26 FRs | 1 | 2 | Phụ trách: Phạm Thu Hà
2 | Kiểm thử API & Tích hợp | Kiểm thử các endpoints và tích hợp luồng dữ liệu | 1 | 2 | Phụ trách: Phạm Thu Hà, Nguyễn Văn Minh
3 | Kiểm thử giao diện UI/UX & End-to-End | Kiểm thử luồng học tập và mua khóa học trên UI | 1 | 2 | Phụ trách: Phạm Thu Hà, Trần Thị Lan
4 | Kiểm thử bảo mật và hiệu năng | Kiểm thử XSS, CSRF, JWT và cache Redis | 1 | 2 | Phụ trách: Phạm Thu Hà, Lê Hoàng Nam
IV | TRIỂN KHAI HỆ THỐNG
1 | Cấu hình Docker Compose | Tạo Dockerfile và docker-compose.yml cho MySQL, Redis, App | 1 | 2 | Phụ trách: Lê Hoàng Nam
2 | Triển khai và chạy thử (Staging) | Cấu hình Server, Deploy Backend & Frontend lên môi trường thử nghiệm | 1 | 2 | Phụ trách: Lê Hoàng Nam
V | NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO
1 | Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) | Chạy thử hệ thống với sự tham gia của khách hàng | 1 | 2 | Phụ trách: Phạm Thu Hà, Cao Chí Thiện
2 | Sửa lỗi sau UAT | Khắc phục các lỗi nhỏ phát sinh sau UAT | 2 | 4 | Phụ trách: Nguyễn Văn Minh, Trần Thị Lan
3 | Hoàn thiện tài liệu dự án | Tài liệu thiết kế, tài liệu kiểm thử, báo cáo nghiệm thu | 1 | 2 | Phụ trách: Cao Chí Thiện, Toàn team
4 | Nghiệm thu và Bàn giao | Bàn giao mã nguồn và tài liệu hệ thống CourseHub | 1 | 2 | Phụ trách: Cao Chí Thiện, Toàn team
TỔNG

## 3. Master Plan
Dự án COURSEHUB | [12 empty] | [42]
Đơn vị: Bộ môn CNPM
Người lập: Cao Chí Thiện |  |  |  |  | Project Start: | 2026-07-08
[5 empty] | Display: | Daily
[5 empty] | Display Period: | 1 | [5 empty] | 2026-07-08
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày
I | Khởi tạo dự án |  |  |  | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2
1 | Lap ke hoach tai lieu du an |  | Cao Chí Thiện | Toàn team | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1
2 | Review va hoan thien SRS |  | Cao Chí Thiện | Nguyễn Văn Minh | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1
3 | Hoan thien Calendar Template-Technical Report |  | Cao Chí Thiện | Toàn team | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1
II | Phân tích thiết kế hệ thống |  |  |  | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
1 | Thiet ke kien truc he thong Modular Monolith |  | Nguyễn Văn Minh | Cao Chí Thiện | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
2 | Thiet ke Database Schema 21 bang |  | Lê Hoàng Nam | Nguyễn Văn Minh | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
3 | Thiet ke UI/UX 14 man hinh |  | Trần Thị Lan | Cao Chí Thiện | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
III | BACKEND |  |  |  | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5
1 | Setup Spring Boot project cau hinh moi truong |  | Nguyễn Văn Minh | Lê Hoàng Nam | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
2 | FR-01: Authentication Module |  | Nguyễn Văn Minh |  | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
3 | FR-02 FR-03: User + Instructor Profile |  | Nguyễn Văn Minh |  | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
4 | FR-04 FR-05 FR-06: Course + Category |  | Nguyễn Văn Minh | Lê Hoàng Nam | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
5 | FR-07 FR-08: Chapter + Lesson Management |  | Nguyễn Văn Minh |  | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
6 | FR-09 FR-10: Video Processing + Document Resource |  | Lê Hoàng Nam | Nguyễn Văn Minh | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
7 | FR-11: Quiz Module |  | Nguyễn Văn Minh |  | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
8 | FR-12 FR-13: Enrollment + Progress Tracking |  | Nguyễn Văn Minh |  | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
9 | FR-14 FR-15: Review + Comment System |  | Nguyễn Văn Minh |  | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
10 | FR-18 FR-19: Notification + Certificate |  | Nguyễn Văn Minh | Lê Hoàng Nam | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
11 | FR-20 FR-21: Report + Admin Dashboard |  | Nguyễn Văn Minh | Lê Hoàng Nam | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
12 | FR-22 FR-23 FR-26: Dashboards + Statistics |  | Nguyễn Văn Minh |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
13 | FR-24 FR-25: Full-Text Search + Multi-Filter |  | Nguyễn Văn Minh |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
14 | FR-16 FR-17: Favorite + Wishlist |  | Nguyễn Văn Minh |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
IV | FRONTEND |  |  |  | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5
1 | Setup React Vite TypeScript project |  | Trần Thị Lan |  | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
2 | Layout Header Footer Dark Mode Design System |  | Trần Thị Lan |  | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
3 | Login Register OTP Forgot Password pages |  | Trần Thị Lan |  | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
4 | Home Page + Course Listing Search Filter |  | Trần Thị Lan |  | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
5 | Course Detail Page |  | Trần Thị Lan |  | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
6 | Learning Page Video PDF Quiz Text |  | Trần Thị Lan |  | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
7 | Student Dashboard My Courses Certificates History |  | Trần Thị Lan |  | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
8 | Instructor Dashboard + Course Builder |  | Trần Thị Lan |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
9 | Admin Dashboard Approve Users Reports Categories |  | Trần Thị Lan |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
10 | Profile Page Notification Certificate Verify |  | Trần Thị Lan |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
V | KIEM THU |  |  |  | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2
1 | Lap Test Plan + Test Cases 26 FRs |  | Phạm Thu Hà | Cao Chí Thiện | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
2 | API Testing Postman Newman |  | Phạm Thu Hà | Nguyễn Văn Minh | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1
3 | Integration UI Testing end-to-end flows |  | Phạm Thu Hà | Trần Thị Lan | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1
4 | Security + Performance Testing |  | Phạm Thu Hà | Lê Hoàng Nam | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1
VI | TRIEN KHAI |  |  |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1
1 | Cau hinh Docker moi truong Production |  | Lê Hoàng Nam |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1
2 | Deploy Backend + Database len server |  | Lê Hoàng Nam | Nguyễn Văn Minh | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1
3 | Deploy Frontend + cau hinh CDN |  | Lê Hoàng Nam | Trần Thị Lan | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1
VII | Nghiệm thu dự án |  |  |  | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2
1 | User Acceptance Testing UAT |  | Phạm Thu Hà | Cao Chí Thiện | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1
2 | Bug Fix sau UAT |  | Nguyễn Văn Minh | Trần Thị Lan, Phạm Thu Hà | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2
3 | Hoan thien tai lieu cuoi du an |  | Cao Chí Thiện | Toan team | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
4 | Nghiem thu va Ban giao du an |  | Cao Chí Thiện | Toan team | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
1 | Cao Chí Thiện | CourseHub Team | Giam doc du an / BA | Project Manager / Business Analyst | 0901234567 | thiencc@coursehub.com | Quan ly tien do, Phan tich yeu cau, Kiem soat SRS, Bao cao du an
2 | Nguyễn Văn Minh | CourseHub Team | Backend Developer | Senior Backend Developer | 0902345678 | minhnguyenv@coursehub.com | Authentication, Course API, Enrollment, Quiz, Notification Service
3 | Trần Thị Lan | CourseHub Team | Frontend Developer | Frontend Developer | 0903456789 | lantran@coursehub.com | UI/UX Components, Learning Page, Dashboard, Search Filter, Certificate
4 | Lê Hoàng Nam | CourseHub Team | Database Engineer | Database Engineer / DevOps | 0904567890 | namle@coursehub.com | Database Design, Schema Migration, AWS Integration, Deployment, DevOps
5 | Phạm Thu Hà | CourseHub Team | QA Engineer | QA Engineer | 0905678901 | hapham@coursehub.com | Test Plan, Test Cases, API Testing, UAT Execution, Bug Tracking
6
7

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
Not Started
Not Started
Not Started